## ToDO
Actor | Opmerking | Geschatte tijd | Werkelijke tijd | Voltooid | Prioriteit | Deelnemers | Solved | APP
/ | Screendesigns maken van het programma |  |  |  |  | Jens | Solved
/ | Databank trigger en function maken |  |  |  |  | Nick | Solved
Als gebruiker wil ik | Een nieuwe reservatie voor een vergaderzaal kunnen aanmaken | 3 | 4 | 2014-05-22 | 2 | Cornel | Solved |  | 1 = hoog
Als gebruiker wil ik | Een reservatie voor een vergaderzaal kunnen verwijderen | 1 | 1 |  | 4 | Cornel | Not Started |  | 10 = laag
Als gebruiker wil ik | Een boodschap krijgen als een nieuwe reservatie niet gemaakt kan worden wegens onbeschikbaarheid van de vergaderzaal | 0.5 | 0.5 | 2014-05-23 | 5 | Cornel | Solved |  | 1 | 3.333% | Not Started
Als gebruiker wil ik | Een overzicht van de beschikbare vergaderzalen kunnen zien in een kalender | 2 | 4 | 2014-05-18 | 2 | Cornel | Solved |  | 1 | 3.333% | In Progress
Als beheerder wil ik | Een nieuw bedrijf kunnen toevoegen |  |  | 2014-05-19 |  | Arno | Solved |  | 0 | 0% | Fixed
Als beheerder wil ik | Een contract formule kunnen kiezen bij het aanmaken van een contract voor een bedrijf |  |  | 2014-05-19 |  | Arno | Solved |  | 28 | 93.33% | Solved
Als beheerder wil ik | Een bedrijf klant maken |  |  | 2014-05-20 |  | Arno | Solved |  | 30 | 100% | Totaal
Als beheerder wil ik | Dat de einddatum van een nieuw contract automatisch ingevuld wordt op basis van de contractduur in de gekozen contract formule |  |  | 2014-05-21 |  | Arno | Solved |  | Not Started
Als beheerder wil ik | Een lopend contract kunnen stopzetten |  |  | 2014-05-22 |  | Arno | Solved |  | In Process
Als gebruiker wil ik | Een bevestiging krijgen als een reservatie met succes aangepast is(CRUD) | 0.5 | 0.5 | 2014-05-23 | 5 | Cornel | Solved |  | Fixed
Als gebruiker wil ik | Een boodschap krijgen als een nieuwe reservatie niet gemaakt kan worden wegens overschreiden van de limiet die gespecifieerd wordt in de contract formule van het huidige contract | 0.5 | 0.5 | 2014-05-23 | 4 | Cornel | Solved |  | Solved
Als gebruiker wil ik | Een boodschap krijgen als een nieuwe reservatie niet gemaakt kan worden wegens incorrecte datums (startdatum < vandaag, einddatum + uur <= startdatum + uur, geen geldig contract op gekozen data,...) | 0.5 | 0.5 | 2014-05-23 | 4 | Cornel | Solved
Als gebruiker wil ik | Een lopend contract kunnen stopzetten |  |  |  |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een melding krijgen als ik een contract waarvoor reservaties bestaan probeer stop te zetten |  |  |  |  | Arno | In Process
Als beheerder wil ik | Een bestaand bedrijf kunnen editeren |  |  | 2014-05-22 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een bestaand bedrijf kunnen verwijderen uit het systeem |  |  | 2014-05-22 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een bevestiging krijgen bij CRUD van een bedrijf |  |  | 2014-05-22 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een boodschap krijgen als ik een bedrijf niet kan verwijderen omdat er nog contracten voor bestaan |  |  | 2014-05-22 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een notificatie krijgen wanneer het email adres van een bedrijf niet in het correct formaat is |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als gebruiker wil ik | Kunnen aanmelden op de reservatiesite van het co-working office |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Kunnen aanmelden op de reservatiesite van het co-working office |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een overzicht van bedrijven kunnen raadplegen |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een overzicht van alle contracten kunnen raadplegen |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een overzicht van de gemaakte reservaties kunnen zien in een kalender | 3 | 4 | 2014-05-22 | 2 | Cornel | Solved
Als beheerder wil ik | Een contract kunnen verwijderen |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een boodschap krijgen als er reeds een contract bestaat dat overlapt met de periode van een nieuw contract |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Enkel lopende contracten kunnen stopzetten waarvoor de nieuwe einddatum (incl. Opzegtermijn) <= de huidige einddatum van het contract ( geen stop functionaliteit aanbieden voor andere contracten ) |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Een bevestiging krijgen bij CRUD van een contract |  |  | 2014-05-24 |  | Arno | Solved
Als beheerder wil ik | Locaties kunnen toevoegen aan het systeem |  |  | 2014-05-25 |  | Nick | Not Started
Als beheerder wil ik | Gebruikers beheren voor alle bedrijven |  |  | 2014-05-24 |  | Nick | Solved
Als gebruiker wil ik | Gebruikers beheren voor eigen bedrijf |  |  | 2014-05-24 |  | Nick | Solved

## Blad1
Als beheerder wil ik | Een bevestiging krijgen bij CRUD van een contract